## LISTA DE INDICADORES
INDICADOR | Planilha | Elaborada | POWER BI | Ultima atualização
IARI | X | X |  | 2025-05-12
IAZF | X | X |  | 2025-05-12
PFCEO | X |  |  | 2025-05-12
VAZAMENTOS GERAL | X | X |  | 2025-05-12
VAZAMENTO VC | X | X |  | 2025-05-12
DISP.PURGADORES | X
REALIZACAO SEMANAL | X | X |  | 2025-05-12
TEMPO DE PLANEJAMENTO | X | PARCIAL |  | 2025-05-12
DISP.EQUIPAMENTOS | X | X |  | 2025-05-12
CONTROLE DE ANDAIMES | X |  |  | 2025-05-12
CONTROLE DE MANGUEIRAS | X
CARTEIRA PLANEJAMENTO CAL COM | X | X
CARTEIRA PLANEJAMENTO MEC
CARTEIRA PLANEJAMENTO INS
CARTEIRA PLANEJAMENTO ELE

## IARI
DATA | SEMANA | TOTAL DE MEDIDAS | MEDIDAS A VENCER NO MÊS | MEDIDAS EXECUTADAS NO MÊS | META | % AMEÇAS INDICADOR MÊS | % INDICADOR ATUAL | DESCRIÇÃO DA META
| 2025.09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
| 2025.10 |  |  |  | 100% | 97.5% | 100% | Meta 100%
| 2025.11 |  |  |  | 100% | 98.5% | 100% | Meta 100%
| 2025.12 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
| 2025.13 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
| 2025.14 |  |  |  | 100% | 97.12% | 100% | Meta 100%
| 2025.15 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
| 2025.16 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
2025-04-22 | 2025.17 | 298 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Meta 100%
2025-04-29 | 2025.18 | 298 | 4 | 4 | 100% | 98.33% | 100% | Meta 100%
2025-05-05 | 2025.19 | 277 | 8 | 0 | 100% | 98.33% | 100% | Meta 100%
2025-05-12 | 2025.20 | 291 | 8 | 0 | 100% | 97.25% | 100% | Meta 100%
2025-05-24 | 2025.21 | 296 | 8 | 0 | 100% | 98.53% | 100% | Meta 100%
2025-06-03 | 2025.22 | 295 | 17 | 13 | 100% | 96.29% | 100% | Meta 100%
2025-06-10 | 2025.23 | 287 | 17 | 13 | 100% | 96.51% | 100% | Meta 100%
2025-06-16 | 2025.24 | 292 | 17 | 13 | 100% | 96.51% | 100% | Meta 100%
2025-06-24 | 2025.25 | 274 | 17 | 13 | 100% | 98.54% | 100% | Meta 100%
2025-07-01 | 2025.26 | 246 | 7 | 0 | 100% | 97.15% | 100% | Meta 100%
2025-07-08 | 2025.27 | 252 | 7 | 0 | 100% | 97.22% | 100% | Meta 100%
Formulas:
SEMANA = CONCATENATE(YEAR([DATA]),".",ISOWEEKNUM([DATA]))

## IAZF
DATA | SEMANA | NOTAS PENDENTES NO MÊS | TOTAL INDICADOR | FECHAMENTO MENSAL | IMPACTO PREVISTO | META | DESCRIÇÃO DA META
2025-04-29 | 2025.18 | 3 | 635 | 100% | 99.53% | 100% | Meta 100%
2025-05-05 | 2025.19 | 65 | 635 | 100% | 89.76% | 100% | Meta 100%
2025-05-12 | 2025.20 | 51 | 685 | 100% | 92.55% | 100% | Meta 100%
2025-05-27 | 2025.21 | 4 | 658 | 100% | 99.39% | 100% | Meta 100%
2025-06-03 | 2025.22 | 92 | 655 | 100% | 85.95% | 100% | Meta 100%
2025-06-10 | 2025.23 | 10 | 651 | 100% | 98.46% | 100% | Meta 100%
2025-06-16 | 2025.24 | 10 | 654 | 100% | 98.47% | 100% | Meta 100%
Formulas:
SEMANA = CONCATENATE(YEAR([DATA]),".",ISOWEEKNUM([DATA]))

## PFCEO
DATA | SEMANA | EQUIPAMENTOS NO PAINEL | META | DESCRIÇÃO DA META
2025-04-29 | 2025.18 | 8 | 10 | Menos é Melhor
2025-05-05 | 2025.19 | 10 | 10 | Menos é Melhor
2025-05-12 | 2025.20 | 5 | 10 | Menos é Melhor
2025-05-27 | 2025.21 | 8 | 10 | Menos é Melhor
2025-06-03 | 2025.22 | 9 | 10 | Menos é Melhor
2025-06-10 | 2025.23 | 8 | 10 | Menos é Melhor
2025-06-16 | 2025.24 | 8 | 10 | Menos é Melhor
2025-06-24 | 2025.25 | 10 | 10 | Menos é Melhor
2025-07-01 | 2025.26 | 8 | 10 | Menos é Melhor
2025-07-08 | 2025.27 | 9 | 10 | Menos é Melhor
Formulas:
SEMANA = CONCATENATE(YEAR([DATA]),".",ISOWEEKNUM([DATA]))

## VAZAMENTOS GERAL
DATA | SEMANA | VAZAMENTOS TOTAIS | META | DESCRIÇÃO DA META
2025-01-03 | 2025.01 | 63 | 50 | Menos é Melhor
2025-01-06 | 2025.02 | 64 | 50 | Menos é Melhor
2025-01-13 | 2025.03 | 69 | 50 | Menos é Melhor
2025-01-20 | 2025.04 | 74 | 50 | Menos é Melhor
2025-02-03 | 2025.06 | 80 | 50 | Menos é Melhor
2025-02-12 | 2025.07 | 80 | 50 | Menos é Melhor
2025-02-19 | 2025.08 | 75 | 50 | Menos é Melhor
2025-02-24 | 2025.09 | 75 | 50 | Menos é Melhor
2025-03-06 | 2025.10 | 75 | 50 | Menos é Melhor
2025-03-10 | 2025.11 | 69 | 50 | Menos é Melhor
2025-03-19 | 2025.12 | 68 | 50 | Menos é Melhor
2025-03-26 | 2025.13 | 67 | 50 | Menos é Melhor
2025-03-31 | 2025.14 | 65 | 50 | Menos é Melhor
2025-04-09 | 2025.15 | 68 | 50 | Menos é Melhor
2025-04-16 | 2025.16 | 68 | 50 | Menos é Melhor
2025-04-22 | 2025.17 | 70 | 50 | Menos é Melhor
2025-04-29 | 2025.18 | 65 | 50 | Menos é Melhor
2025-05-05 | 2025.19 | 91 | 50 | Menos é Melhor
2025-05-12 | 2025.20 | 100 | 50 | Menos é Melhor
2025-05-27 | 2025.22 | 89 | 50 | Menos é Melhor
2025-06-03 | 2025.23 | 95 | 50 | Menos é Melhor
2025-06-10 | 2025.24 | 95 | 50 | Menos é Melhor
2025-06-16 | 2025.25 | 95 | 50 | Menos é Melhor
2025-07-01 | 2025.27 | 92 | 50 | Menos é Melhor
2025-07-08 | 2025.28 | 91 | 50 | Menos é Melhor
Formulas:
SEMANA = CONCATENATE(YEAR([DATA]),".",ISOWEEKNUM([DATA]))

## VAZAMENTOS VC
DATA | SEMANA | VAZAMENTOS VP | META | DESCRIÇÃO DA META
2025-01-03 | 2025.01 | 13 | 20 | Menos é Melhor
2025-01-06 | 2025.02 | 14 | 20 | Menos é Melhor
2025-01-13 | 2025.03 | 18 | 20 | Menos é Melhor
2025-01-20 | 2025.04 | 18 | 20 | Menos é Melhor
2025-02-03 | 2025.06 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-02-12 | 2025.07 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-02-19 | 2025.08 | 17 | 20 | Menos é Melhor
2025-02-24 | 2025.09 | 17 | 20 | Menos é Melhor
2025-03-06 | 2025.10 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-03-10 | 2025.11 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-03-19 | 2025.12 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-03-26 | 2025.13 | 22 | 20 | Menos é Melhor
2025-03-31 | 2025.14 | 21 | 20 | Menos é Melhor
2025-04-09 | 2025.15 | 27 | 20 | Menos é Melhor
2025-04-16 | 2025.16 | 28 | 20 | Menos é Melhor
2025-04-22 | 2025.17 | 28 | 20 | Menos é Melhor
2025-04-29 | 2025.18 | 28 | 20 | Menos é Melhor
2025-05-05 | 2025.19 | 36 | 20 | Menos é Melhor
2025-05-12 | 2025.20 | 39 | 20 | Menos é Melhor
2025-05-27 | 2025.22 | 39 | 20 | Menos é Melhor
2025-06-03 | 2025.23 | 45 | 20 | Menos é Melhor
2025-06-10 | 2025.24 | 45 | 20 | Menos é Melhor
2025-06-16 | 2025.25 | 48 | 20 | Menos é Melhor
2025-06-24 | 2025.26 | 45 | 20 | Menos é Melhor
2025-07-01 | 2025.27 | 43 | 20 | Menos é Melhor
2025-07-08 | 2025.28 | 42 | 20 | Menos é Melhor
Formulas:
SEMANA = CONCATENATE(YEAR([DATA]),".",ISOWEEKNUM([DATA]))

## DISP.PURGADORES
DATA | SEMANA | IDP | META | DESCRIÇÃO DA META
2025-01-01 | 2025.01 | 82.89% | 90% | Mais é Melhor
2025-02-01 | 2025.02 | 83.16% | 90% | Mais é Melhor
2025-03-01 | 2025.03 | 83.29% | 90% | Mais é Melhor
2025-04-01 | 2025.04 | 87.14% | 90% | Mais é Melhor
2025-05-01 | 2025.05 | 87.14% | 90% | Mais é Melhor

## REALIZACAO SEMANAL
SEMANA | OPERAÇÕES NIVELADAS | QUEBRA DA PROGRAMAÇÃO | % IMEDIATAS | REALIZAÇÃO SEMANAL | META
2024.23 | 328 | 58 | 17.68% | 94.71% | 100%
2024.24 | 517 | 57 | 11.03% | 108.4% | 100%
2024.25 | 757 | 55 | 7.266% | 110% | 100%
2024.26 | 746 | 78 | 10.46% | 106.5% | 100%
2024.27 | 680 | 82 | 12.06% | 102.6% | 100%
2024.28 | 611 | 74 | 12.11% | 110.8% | 100%
2024.29 | 681 | 72 | 10.57% | 108.1% | 100%
2024.30 | 829 | 88 | 10.62% | 105.8% | 100%
2024.31 | 695 | 70 | 10.07% | 89.9% | 100%
2024.32 | 681 | 134 | 19.68% | 105.1% | 100%
2024.33 | 811 | 97 | 11.96% | 104.7% | 100%
2024.34 | 732 | 103 | 14.07% | 107.1% | 100%
2024.35 | 809 | 81 | 10.01% | 102.5% | 100%
2024.36 | 816 | 88 | 10.78% | 107.8% | 100%
2024.37 | 616 | 83 | 13.47% | 108% | 100%
2024.38 | 848 | 32 | 3.774% | 106.8% | 100%
2024.39 | 922 | 65 | 7.05% | 105.2% | 100%
2024.40 | 768 | 57 | 7.422% | 105.4% | 100%
2024.41 | 808 | 53 | 6.559% | 109.8% | 100%
2024.42 | 832 | 60 | 7.212% | 107.5% | 100%
2024.43 | 772 | 27 | 3.497% | 105.8% | 100%
2024.44 | 727 | 47 | 6.465% | 105.9% | 100%
2024.45 | 630 | 35 | 5.556% | 108% | 100%
2024.46 | 657 | 16 | 2.435% | 103.6% | 100%
2024.47 | 629 | 19 | 3.021% | 106.3% | 100%
2024.48 | 764 | 50 | 6.545% | 105.7% | 100%
2024.49 | 733 | 48 | 6.548% | 105.1% | 100%
2024.50 | 871 | 81 | 9.3% | 108.3% | 100%
2024.51 | 605 | 41 | 6.777% | 109.5% | 100%
2024.52 | 502 | 14 | 2.789% | 105.9% | 100%
2025.01 | 437 | 37 | 8.467% | 107.8% | 100%
2025.02 | 642 | 49 | 7.632% | 102.6% | 100%
2025.03 | 766 | 42 | 5.483% | 107.4% | 100%
2025.04 | 761 | 61 | 8.016% | 105.5% | 100%
2025.05 | 772 | 60 | 7.772% | 105.1% | 100%
2025.06 | 819 | 25 | 3.053% | 102.9% | 100%
2025.07 | 929 | 30 | 3.229% | 105.4% | 100%
2025.08 | 744 | 23 | 3.091% | 104.6% | 100%
2025.09 | 849 | 55 | 6.478% | 108.1% | 100%
2025.10 | 726 | 21 | 2.893% | 105.5% | 100%
2025.11 | 367 | 21 | 5.722% | 102.1% | 100%
2025.12 | 912 | 55 | 6.031% | 105.4% | 100%
2025.13 | 908 | 42 | 4.626% | 105% | 100%
2025.14 | 755 | 107 | 14.17% | 102.9% | 100%
2025.15 | 765 | 64 | 8.366% | 103.1% | 100%
2025.16 | 713 | 59 | 8.275% | 102.4% | 100%
2025.17 | 650 | 36 | 5.538% | 101.2% | 100%
2025.18 | 528 | 35 | 6.629% | 105.3% | 100%
2025.19 | 747 | 56 | 7.497% | 108.5% | 100%
2025.20 | 718 | 81 | 11.28% | 105.1% | 100%
2025.21 | 737 | 67 | 9.091% | 107.7% | 100%
2025.22 | 762 | 83 | 10.89% | 109.3% | 100%
2025.23 | 764 | 79 | 10.34% | 106% | 100%
2025.24 | 824 | 91 | 11.04% | 104.1% | 100%
2025.25 | 677 | 43 | 6.352% | 103.5% | 100%
2025.26 | 766 | 76 | 9.922% | 105.5% | 100%
2025.27 | 821 | 85 | 10.35% | 107.5% | 100%

## TEMPO DE PLANEJAMENTO
SEMANA | TEMPO DE PLANEJAMENTO | META | TOTAL PLANEJADAS CAL | TOTAL PLANEJADAS COM | TOTAL PLANEJADAS MEC | TOTAL PLANEJADAS INS | TOTAL PLANEJADAS ELE
2024.23 | 5.84 | 10
2024.24 | 5.84 | 10
2024.25 | 5.84 | 10
2024.26 | 5.84 | 10
2024.27 | 5.84 | 10
2024.28 | 12.36 | 10
2024.29 | 12.36 | 10
2024.30 | 12.36 | 10
2024.31 | 12.36 | 10
2024.32 | 5.1 | 10
2024.33 | 5.1 | 10
2024.34 | 5.1 | 10
2024.35 | 5.1 | 10
2024.36 | 5.1 | 10
2024.37 | 5.13 | 10
2024.38 | 5.13 | 10
2024.39 | 5.13 | 10
2024.40 | 5.13 | 10
2024.41 | 4.86 | 10
2024.42 | 4.43 | 10
2024.43 | 3.85 | 10
2024.44 | 3.77 | 10
2024.45 | 3.94 | 10
2024.46 | 3.78 | 10
2024.47 | 3.84 | 10
2024.48 | 4.14 | 10
2024.49 | 4.14 | 10
2024.50 | 4.14 | 10
2024.51 | 4.27 | 10
2024.52 | 4.27 | 10
2025.01 | 4.27 | 10
2025.02 | 4.27 | 10
2025.03 | 3.81 | 10
2025.04 | 3.81 | 10
2025.05 | 3.81 | 10
2025.06 | 3.81 | 10
2025.07 | 2.76 | 10
2025.08 | 2.76 | 10
2025.09 | 2.18 | 10
2025.10 | 3.56 | 10
2025.11 | 4.8 | 10
2025.12 | 4.8 | 10
2025.13 | 4.5 | 10
2025.14 | 4.2 | 10
2025.15 | 3.8 | 10
2025.16 | 3.82 | 10
2025.17 | 3.85 | 10
2025.18 | 4.89 | 10
2025.19 | 4.38 | 10
2025.20 | 3.2 | 10
2025.21 | 3.54 | 10
2025.22 | 3.4 | 10
2025.23 | 3.4 | 10
2025.24 | 3.43 | 10
2025.25 | 3.51 | 10
2025.26 | 3.5 | 10
2025.27 | 4.44 | 10

## DISP.EQUIPAMENTOS
SEMANA | DISPONIBILIDADE | META
2024.23 | 100% | 100%
2024.24 | 100% | 100%
2024.25 | 100% | 100%
2024.26 | 100% | 100%
2024.27 | 100% | 100%
2024.28 | 100% | 100%
2024.29 | 100% | 100%
2024.30 | 100% | 100%
2024.31 | 100% | 100%
2024.32 | 100% | 100%
2024.33 | 100% | 100%
2024.34 | 100% | 100%
2024.35 | 100% | 100%
2024.36 | 100% | 100%
2024.37 | 100% | 100%
2024.38 | 100% | 100%
2024.39 | 100% | 100%
2024.40 | 100% | 100%
2024.41 | 100% | 100%
2024.42 | 100% | 100%
2024.43 | 100% | 100%
2024.44 | 100% | 100%
2024.45 | 100% | 100%
2024.46 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.47 | 100% | 100%
2024.48 | 100% | 100%
2024.49 | 100% | 100%
2024.49 | 100% | 100%
2024.50 | 100% | 100%
2024.51 | 100% | 100%
2024.52 | 100% | 100%
2025.01 | 100% | 100%
2025.02 | 100% | 100%
2025.03 | 100% | 100%
2025.04 | 100% | 100%
2025.05 | 100% | 100%
2025.06 | 100% | 100%
2025.07 | 100% | 100%
2025.08 | 100% | 100%
2025.09 | 100% | 100%
2025.10 | 100% | 100%
2025.11 | 100% | 100%
2025.12 | 100% | 100%
2025.13 | 100% | 100%
2025.14 | 100% | 100%
2025.15 | 100% | 100%
2025.16 | 100% | 100%
2025.17 | 100% | 100%
2025.18 | 100% | 100%
2025.19 | 100% | 100%
2025.20 | 100% | 100%
2025.21 | 100% | 100%
2025.22 | 100% | 100%
2025.22 | 100% | 100%
2025.23 | 100% | 100%
2025.24 | 100% | 100%
2025.25 | 78% | 100%
2025.26 | 100% | 100%
2025.27 | 100% | 100%

## CONTROLE DE ANDAIMES
DATA | SEMANA | TUBOS CONVENCIONAIS (Linear) | TUBOS MULTIDIRECIONAIS (Linear) | PRANCHAS (peças) | RODAPE (peças) | ACESSORIOS (peças) | Saldo GAVETEIRO Linear | Saldo Gaveterio Peças | Iventario (linear) | Mínimo | Em Campo (linear)
2025-03-06 | 2025.10 | 6639.25 | 492.75 | 580 | 26 | 6132 | 7132 | 6738 | 23665.9 | 30.14% | 16533.9
2025-03-11 | 2025.11 | 6873.25 | 502.05 | 648 | 36 | 6408 | 7375.3 | 7092 | 23665.9 | 31.16% | 16290.6
2025-03-24 | 2025.13 | 6936.75 | 374.81 | 707 | 61 | 6348 | 7311.56 | 7116 | 23665.9 | 30.89% | 16354.34
2025-04-01 | 2025.14 | 7147.5 | 543.03 | 769 | 82 | 7690 | 7690.53 | 8541 | 23665.9 | 32.5% | 15975.37
2025-04-23 | 2025.17 | 7695.75 | 546 | 886 | 108 | 8817 | 8241.75 | 9811 | 23665.9 | 34.83% | 15424.15
2025-04-29 | 2025.18 | 6051.25 | 205.22 | 396 | 40 | 6121 | 6256.47 | 6557 | 23665.9 | 26.44% | 17409.43
2025-05-12 | 2025.20 | 7857.25 | 624.03 | 1022 | 102 | 8071 | 8481.28 | 9195 | 23665.9 | 35.84% | 15184.62
2025-05-27 | 2025.22 | 8164 | 664.59 | 1072 | 93 | 8020 | 8828.59 | 9185 | 23665.9 | 37.31% | 14837.31
2025-06-03 | 2025.23 | 7685.25 | 633.63 | 1214 | 80 | 9343 | 8318.88 | 10637 | 23665.9 | 35.15% | 15347.02
2025-06-10 | 2025.24 | 7846 | 655.15 | 1237 | 79 | 9547 | 8501.15 | 10863 | 23665.9 | 35.92% | 15164.75
2025-06-16 | 2025.25 | 7872 | 655.15 | 1237 | 79 | 9596 | 8527.15 | 10912 | 23665.9 | 36.03% | 15138.75
2025-06-24 | 2025.26 | 7875.2 | 655.15 | 1237 | 79 | 9612 | 8530.65 | 10928 | 23666.9 | 36.04% | 15136.25
2025-07-08 | 2025.28 | 8323.75 | 687.82 | 1311 | 84 | 10846 | 9011.57 | 12241 | 23666.9 | 38.08% | 14655.33

## CARTEIRA PLANEJAMENTO CAL COM
SEMANA | MPMI EE | MÉDIA MPMI EE | EQEC EE | MÉDIA EQEC EE DIARIA | SALDO EE | SALDO EE ACUMULADO | CESAR | PERF CESAR | MARCELO | PERF MARCELO | GABRIEL | PERF GABRIEL
2025.01 | 18 | 18 | 20 | 4 | 2 | 2 | 9 | 225% | 2 | 50% | 6 | 150%
2025.02 | 23 | 20.5 | 26 | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 9 | 173.1% | 5 | 96.15% | 6 | 115.4%
2025.03 | 17 | 19.3333 | 20 | 4 | 0.66667 | 8.1667 | 8 | 200% | 4 | 100% | 5 | 125%
2025.04 | 92 | 37.5 | 54 | 10.8 | 16.5 | 24.6667 | 21 | 194.4% | 3 | 27.78% | 15 | 138.9%
2025.05 | 51 | 40.2 | 50 | 10 | 9.8 | 34.4667 | 20 | 200% | 10 | 100% | 10 | 100%
2025.06 | 63 | 44 | 60 | 12 | 16 | 50.4667 | 18 | 150% | 12 | 100% | 15 | 125%
2025.07 | 69 | 47.5714 | 44 | 8.8 | -3.5714 | 46.8952 | 18 | 204.5% | 6 | 68.18% | 10 | 113.6%
2025.08 | 55 | 48.5 | 50 | 10 | 1.5 | 48.3952 | 18 | 180% | 8 | 80% | 11 | 110%
2025.09 | 76 | 51.5556 | 61 | 12.2 | 9.4444 | 57.8397 | 15 | 123% | 11 | 90.16% | 7 | 57.38%
2025.10 | 9 | 47.3 | 15 | 3 | -32.3 | 25.5397 | 7 | 233.3% | 3 | 100% | 4 | 133.3%
2025.11 | 69 | 49.2727 | 49 | 9.8 | -0.27273 | 25.267 | 18 | 183.7% | 11 | 112.2% | 6 | 61.22%
2025.12 | 54 | 49.6667 | 52 | 10.4 | 2.3333 | 27.6003 | 22 | 211.5% | 8 | 76.92% | 6 | 57.69%
2025.13 | 81 | 52.0769 | 64 | 12.8 | 11.9231 | 39.5234 | 20 | 156.2% | 9 | 70.31% | 14 | 109.4%
2025.14 | 51 | 52 | 55 | 11 | 3 | 42.5234 | 20 | 181.8% | 12 | 109.1% | 14 | 127.3%
2025.15 | 68 | 53.0667 | 53 | 10.6 | -0.066667 | 42.4567 | 20 | 188.7% | 12 | 113.2% | 19 | 179.2%
2025.16 | 40 | 52.25 | 41 | 8.2 | -11.25 | 31.2067 | 16 | 195.1% | 9 | 109.8% | 16 | 195.1%
2025.17 | 62 | 52.8235 | 42 | 8.4 | -10.8235 | 20.3832 | 16 | 190.5% | 8 | 95.24% | 10 | 119%
2025.18 | 43 | 52.2778 | 50 | 10 | -2.2778 | 18.1054 | 27 | 270% | 11 | 110% | 12 | 120%
2025.19